## 01会议方案
“愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表 | “愿起东方·力践未来”｜首届愿力实践共生大会会议方案与策划总表
本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。 | 本表为总统筹工作底稿：蓝色为已形成的工作方向，黄色为待组委会确认或可继续填写的内容。
一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息 | 一、会议基本信息
会议名称 | 会议名称 | “愿起东方·力践未来”——首届愿力实践共生大会 | “愿起东方·力践未来”——首届愿力实践共生大会 | “愿起东方·力践未来”——首届愿力实践共生大会 | “愿起东方·力践未来”——首届愿力实践共生大会 | “愿起东方·力践未来”——首届愿力实践共生大会 | “愿起东方·力践未来”——首届愿力实践共生大会 | 方案版本 | 方案版本 | V0.3｜文明定位优化稿 | V0.3｜文明定位优化稿
会议时间 | 会议时间 | 2026年8月15日（星期六） | 2026年8月15日（星期六） | 2026年8月15日（星期六） | 2026年8月15日（星期六） | 2026年8月15日（星期六） | 2026年8月15日（星期六） | 会议规模 | 会议规模 | 150—200人（待场地确认） | 150—200人（待场地确认）
会议地点 | 会议地点 | 暂定：苏州·回归／英格玛集团总部 | 暂定：苏州·回归／英格玛集团总部 | 暂定：苏州·回归／英格玛集团总部 | 暂定：苏州·回归／英格玛集团总部 | 暂定：苏州·回归／英格玛集团总部 | 暂定：苏州·回归／英格玛集团总部 | 会议形式 | 会议形式 | 线下为主；主旨演讲＋圆桌＋案例＋共创＋发布/启动 | 线下为主；主旨演讲＋圆桌＋案例＋共创＋发布/启动
主办方 | 主办方 | 待组委会确认 | 待组委会确认 | 待组委会确认 | 待组委会确认 | 待组委会确认 | 待组委会确认 | 总统筹/总导演 | 总统筹/总导演 | 天玉 | 天玉
联合举办方 | 联合举办方 | 待确认：联合发起单位、协办机构、支持单位可分层填写 | 待确认：联合发起单位、协办机构、支持单位可分层填写 | 待确认：联合发起单位、协办机构、支持单位可分层填写 | 待确认：联合发起单位、协办机构、支持单位可分层填写 | 待确认：联合发起单位、协办机构、支持单位可分层填写 | 待确认：联合发起单位、协办机构、支持单位可分层填写 | 当前阶段 | 当前阶段 | 组委会成立／总统筹启动 | 组委会成立／总统筹启动
会议主旨 | 会议主旨 | 面对AI加速演进所引发的人的主体性、文明方向、组织范式与价值分配等根本问题，MoWa以中华文明智慧为根，以“向内归本、向外造土”为道路，以AI向善、人机共生、群智协作、价值共生和以商载道为实践机制，建设一套面向新文明的系统解决方案。本次大会以“愿起东方·力践未来”为共同召唤，推动“愿力文明”从思想立旗走向“愿力实践”行动立旗，感召文明级同志与关键节点会师，共同显化新文明的思想、基础设施、真实样板和共建网络。 | 面对AI加速演进所引发的人的主体性、文明方向、组织范式与价值分配等根本问题，MoWa以中华文明智慧为根，以“向内归本、向外造土”为道路，以AI向善、人机共生、群智协作、价值共生和以商载道为实践机制，建设一套面向新文明的系统解决方案。本次大会以“愿起东方·力践未来”为共同召唤，推动“愿力文明”从思想立旗走向“愿力实践”行动立旗，感召文明级同志与关键节点会师，共同显化新文明的思想、基础设施、真实样板和共建网络。 | 面对AI加速演进所引发的人的主体性、文明方向、组织范式与价值分配等根本问题，MoWa以中华文明智慧为根，以“向内归本、向外造土”为道路，以AI向善、人机共生、群智协作、价值共生和以商载道为实践机制，建设一套面向新文明的系统解决方案。本次大会以“愿起东方·力践未来”为共同召唤，推动“愿力文明”从思想立旗走向“愿力实践”行动立旗，感召文明级同志与关键节点会师，共同显化新文明的思想、基础设施、真实样板和共建网络。 | 面对AI加速演进所引发的人的主体性、文明方向、组织范式与价值分配等根本问题，MoWa以中华文明智慧为根，以“向内归本、向外造土”为道路，以AI向善、人机共生、群智协作、价值共生和以商载道为实践机制，建设一套面向新文明的系统解决方案。本次大会以“愿起东方·力践未来”为共同召唤，推动“愿力文明”从思想立旗走向“愿力实践”行动立旗，感召文明级同志与关键节点会师，共同显化新文明的思想、基础设施、真实样板和共建网络。 | 面对AI加速演进所引发的人的主体性、文明方向、组织范式与价值分配等根本问题，MoWa以中华文明智慧为根，以“向内归本、向外造土”为道路，以AI向善、人机共生、群智协作、价值共生和以商载道为实践机制，建设一套面向新文明的系统解决方案。本次大会以“愿起东方·力践未来”为共同召唤，推动“愿力文明”从思想立旗走向“愿力实践”行动立旗，感召文明级同志与关键节点会师，共同显化新文明的思想、基础设施、真实样板和共建网络。 | 面对AI加速演进所引发的人的主体性、文明方向、组织范式与价值分配等根本问题，MoWa以中华文明智慧为根，以“向内归本、向外造土”为道路，以AI向善、人机共生、群智协作、价值共生和以商载道为实践机制，建设一套面向新文明的系统解决方案。本次大会以“愿起东方·力践未来”为共同召唤，推动“愿力文明”从思想立旗走向“愿力实践”行动立旗，感召文明级同志与关键节点会师，共同显化新文明的思想、基础设施、真实样板和共建网络。 | 核心关键词 | 核心关键词 | 文明转向｜向内归本｜向外造土｜人机共生｜价值共生｜全球共建 | 文明转向｜向内归本｜向外造土｜人机共生｜价值共生｜全球共建
一句话定位 | 一句话定位 | 一场以文明终局为尺度、以现实实践为起点的新文明共建者会师：共同回答AI时代人类何以为人、价值如何共生、新文明如何落地，并启动可持续的愿力实践共同体。 | 一场以文明终局为尺度、以现实实践为起点的新文明共建者会师：共同回答AI时代人类何以为人、价值如何共生、新文明如何落地，并启动可持续的愿力实践共同体。 | 一场以文明终局为尺度、以现实实践为起点的新文明共建者会师：共同回答AI时代人类何以为人、价值如何共生、新文明如何落地，并启动可持续的愿力实践共同体。 | 一场以文明终局为尺度、以现实实践为起点的新文明共建者会师：共同回答AI时代人类何以为人、价值如何共生、新文明如何落地，并启动可持续的愿力实践共同体。 | 一场以文明终局为尺度、以现实实践为起点的新文明共建者会师：共同回答AI时代人类何以为人、价值如何共生、新文明如何落地，并启动可持续的愿力实践共同体。 | 一场以文明终局为尺度、以现实实践为起点的新文明共建者会师：共同回答AI时代人类何以为人、价值如何共生、新文明如何落地，并启动可持续的愿力实践共同体。 | 方案确认日 | 方案确认日 | 待组委会确定 | 待组委会确定
二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义 | 二、会议价值与意义
价值维度 | 价值维度 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义 | 价值与意义
文明转向与时代价值 | 文明转向与时代价值 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。 | 直面AI高速演进带来的人的主体性危机、文明方向失序、旧组织范式失效与价值分配难题，确立以人为本、AI向善、人机共生的新文明方向，使大会成为一次文明转向的公开显化。
东方智慧与人类价值 | 东方智慧与人类价值 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。 | 以中华文明“人本、向善、大同、共富”的深层智慧回应全球性难题，推动东方智慧从文化资源转化为可验证、可参与、可复制的当代文明实践，为人类文明未来贡献中国智慧与中国方案。
系统方案与基础设施价值 | 系统方案与基础设施价值 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。 | 系统呈现MoWa不是单一产品或商业项目，而是覆盖思想理论、数字与AI底座、人机共生新物种、群智协作网络、组织进化、价值记录与分配、商业入口及生态共建的新文明系统解决方案。
实践示范与入世价值 | 实践示范与入世价值 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。 | 以“向内归本、向外造土”为道路，以“以商载道”为入世机制，把个人觉醒、企业进化、生命品牌、愿力灯塔、共学基地与实践社区串成从愿到行、从样板到规模化的完整路径。
会师共建与组织价值 | 会师共建与组织价值 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。 | 感召并汇聚真正以人类命运为己任、具备专业能力和长期实践基础的文明级同志与关键节点，形成跨思想、技术、产业、组织、资本、媒体和地域的全球共建网络，使分散的先行者实现会师、共识、共愿与共同行动。
MoWa里程碑价值 | MoWa里程碑价值 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。 | 完成MoWa从长期探索、内部生长走向公共叙事和社会显化的关键跃迁：从“愿力文明”思想立旗迈向“愿力实践”行动立旗，集中发布阶段成果、真实样板和共建载体，启动会后100天及更长期的新文明共建进程。
三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标 | 三、会议目标
序号 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标说明 | 目标说明 | 目标说明 | 目标说明 | 目标说明 | 目标成果 | 目标成果 | 目标成果
1 | 愿力实践立旗 | 愿力实践立旗 | 愿力实践立旗 | 形成社会公众可以理解、复述和参与的愿力实践公共表达。 | 形成社会公众可以理解、复述和参与的愿力实践公共表达。 | 形成社会公众可以理解、复述和参与的愿力实践公共表达。 | 形成社会公众可以理解、复述和参与的愿力实践公共表达。 | 形成社会公众可以理解、复述和参与的愿力实践公共表达。 | 一句话定位、主张与行动语言 | 一句话定位、主张与行动语言 | 一句话定位、主张与行动语言
2 | 愿力灯塔汇聚 | 愿力灯塔汇聚 | 愿力灯塔汇聚 | 看见并连接已经真实实践、愿意长期共建的人物、企业与组织。 | 看见并连接已经真实实践、愿意长期共建的人物、企业与组织。 | 看见并连接已经真实实践、愿意长期共建的人物、企业与组织。 | 看见并连接已经真实实践、愿意长期共建的人物、企业与组织。 | 看见并连接已经真实实践、愿意长期共建的人物、企业与组织。 | 灯塔/种子案例及联合发起节点 | 灯塔/种子案例及联合发起节点 | 灯塔/种子案例及联合发起节点
3 | 方法与载体发布 | 方法与载体发布 | 方法与载体发布 | 发布愿力实践方法、共学基地及第一步参与路径。 | 发布愿力实践方法、共学基地及第一步参与路径。 | 发布愿力实践方法、共学基地及第一步参与路径。 | 发布愿力实践方法、共学基地及第一步参与路径。 | 发布愿力实践方法、共学基地及第一步参与路径。 | 方法包、共学基地立项/启动 | 方法包、共学基地立项/启动 | 方法包、共学基地立项/启动
4 | 实践社区生根 | 实践社区生根 | 实践社区生根 | 让参与者回到各地后能够继续学习、行动、组织与复盘。 | 让参与者回到各地后能够继续学习、行动、组织与复盘。 | 让参与者回到各地后能够继续学习、行动、组织与复盘。 | 让参与者回到各地后能够继续学习、行动、组织与复盘。 | 让参与者回到各地后能够继续学习、行动、组织与复盘。 | 首批地方实践社区/小组 | 首批地方实践社区/小组 | 首批地方实践社区/小组
5 | 生态重新组织 | 生态重新组织 | 生态重新组织 | 更新MoWa老伙伴共识，连接新伙伴，形成大会后的持续协作网络。 | 更新MoWa老伙伴共识，连接新伙伴，形成大会后的持续协作网络。 | 更新MoWa老伙伴共识，连接新伙伴，形成大会后的持续协作网络。 | 更新MoWa老伙伴共识，连接新伙伴，形成大会后的持续协作网络。 | 更新MoWa老伙伴共识，连接新伙伴，形成大会后的持续协作网络。 | 组织关系、项目入口和100天计划 | 组织关系、项目入口和100天计划 | 组织关系、项目入口和100天计划
四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象 | 四、拟邀请参加对象
对象层级 | 对象层级 | 主要对象 | 主要对象 | 邀请目的 | 邀请目的 | 邀请目的 | 选择标准 | 选择标准 | 选择标准 | 期待行动 | 期待行动
会师级节点 | 会师级节点 | 文明研究者、学者、长期实践者、关键思想与资源节点 | 文明研究者、学者、长期实践者、关键思想与资源节点 | 围绕时代根问题形成高质量会师 | 围绕时代根问题形成高质量会师 | 围绕时代根问题形成高质量会师 | 愿力同频、长期实践、具有专业能力与公共影响 | 愿力同频、长期实践、具有专业能力与公共影响 | 愿力同频、长期实践、具有专业能力与公共影响 | 共同定调或长期共建 | 共同定调或长期共建
联合发起方 | 联合发起方 | 愿力型企业、机构、社区、平台及城市节点 | 愿力型企业、机构、社区、平台及城市节点 | 共同举办并承接大会后的实践 | 共同举办并承接大会后的实践 | 共同举办并承接大会后的实践 | 已有0—1基础，愿投入真实资源并承担责任 | 已有0—1基础，愿投入真实资源并承担责任 | 已有0—1基础，愿投入真实资源并承担责任 | 签署共同承诺/认领任务 | 签署共同承诺/认领任务
愿力灯塔 | 愿力灯塔 | 已有可验证成果的人物、企业、组织、生命品牌与生态案例 | 已有可验证成果的人物、企业、组织、生命品牌与生态案例 | 提供事实证据和可学习样板 | 提供事实证据和可学习样板 | 提供事实证据和可学习样板 | 愿力清晰、结果真实、愿意开放经验 | 愿力清晰、结果真实、愿意开放经验 | 愿力清晰、结果真实、愿意开放经验 | 案例分享/样板共建 | 案例分享/样板共建
成长型种子 | 成长型种子 | 已开始实践但尚未成熟的个人、项目、企业与社区 | 已开始实践但尚未成熟的个人、项目、企业与社区 | 进入共同体孵化为未来灯塔 | 进入共同体孵化为未来灯塔 | 进入共同体孵化为未来灯塔 | 已行动、有真实问题、愿接受共同陪伴 | 已行动、有真实问题、愿接受共同陪伴 | 已行动、有真实问题、愿接受共同陪伴 | 进入共学和100天计划 | 进入共学和100天计划
MoWa老伙伴 | MoWa老伙伴 | 历年生态参与者、贡献者和既有节点 | 历年生态参与者、贡献者和既有节点 | 更新共识、重新看见贡献并归位 | 更新共识、重新看见贡献并归位 | 更新共识、重新看见贡献并归位 | 认同长期方向，愿重新连接和行动 | 认同长期方向，愿重新连接和行动 | 认同长期方向，愿重新连接和行动 | 认领新结构中的角色 | 认领新结构中的角色
传播与公共节点 | 传播与公共节点 | 媒体、商协会、校友会、个人IP、研究机构 | 媒体、商协会、校友会、个人IP、研究机构 | 准确传播大会核心主张与案例 | 准确传播大会核心主张与案例 | 准确传播大会核心主张与案例 | 具备公信力和真实传播触达 | 具备公信力和真实传播触达 | 具备公信力和真实传播触达 | 报道、访谈、持续传播 | 报道、访谈、持续传播
普通参会者 | 普通参会者 | 关注AI、成长、组织、品牌、共同富裕与共生实践的人群 | 关注AI、成长、组织、品牌、共同富裕与共生实践的人群 | 扩大真实实践者基础 | 扩大真实实践者基础 | 扩大真实实践者基础 | 推荐＋报名＋审核；愿意会后行动 | 推荐＋报名＋审核；愿意会后行动 | 推荐＋报名＋审核；愿意会后行动 | 认领第一步实践 | 认领第一步实践
五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计 | 五、会议形式设计
形式 | 形式 | 用途 | 用途 | 用途 | 用途 | 建议使用场景 | 建议使用场景 | 建议使用场景 | 拟形成成果 | 拟形成成果 | 拟形成成果
主旨演讲 | 主旨演讲 | 回答时代之问、说明大会立场、提出愿力实践方向。 | 回答时代之问、说明大会立场、提出愿力实践方向。 | 回答时代之问、说明大会立场、提出愿力实践方向。 | 回答时代之问、说明大会立场、提出愿力实践方向。 | 开幕、时代背景、愿力文明与愿力实践。 | 开幕、时代背景、愿力文明与愿力实践。 | 开幕、时代背景、愿力文明与愿力实践。 | 共同语言与核心判断 | 共同语言与核心判断 | 共同语言与核心判断
案例分享 | 案例分享 | 用真实人物、企业、组织、社区和品牌证明愿力实践正在发生。 | 用真实人物、企业、组织、社区和品牌证明愿力实践正在发生。 | 用真实人物、企业、组织、社区和品牌证明愿力实践正在发生。 | 用真实人物、企业、组织、社区和品牌证明愿力实践正在发生。 | 个人成长、组织进化、生命品牌、价值共生。 | 个人成长、组织进化、生命品牌、价值共生。 | 个人成长、组织进化、生命品牌、价值共生。 | 案例证据与可学习路径 | 案例证据与可学习路径 | 案例证据与可学习路径
圆桌对话 | 圆桌对话 | 围绕尚未解决的关键问题展开多视角讨论。 | 围绕尚未解决的关键问题展开多视角讨论。 | 围绕尚未解决的关键问题展开多视角讨论。 | 围绕尚未解决的关键问题展开多视角讨论。 | AI与人、组织进化、共同富裕、价值分配。 | AI与人、组织进化、共同富裕、价值分配。 | AI与人、组织进化、共同富裕、价值分配。 | 问题清单与阶段判断 | 问题清单与阶段判断 | 问题清单与阶段判断
共创工作坊 | 共创工作坊 | 让参与者从听会转为行动，形成现场共创成果。 | 让参与者从听会转为行动，形成现场共创成果。 | 让参与者从听会转为行动，形成现场共创成果。 | 让参与者从听会转为行动，形成现场共创成果。 | 愿力实践第一步、城市社区、联合发起。 | 愿力实践第一步、城市社区、联合发起。 | 愿力实践第一步、城市社区、联合发起。 | 行动认领与共建方案 | 行动认领与共建方案 | 行动认领与共建方案
发布/启动 | 发布/启动 | 发布方法、共学基地、实践社区、联合发起结构。 | 发布方法、共学基地、实践社区、联合发起结构。 | 发布方法、共学基地、实践社区、联合发起结构。 | 发布方法、共学基地、实践社区、联合发起结构。 | 大会关键节点。 | 大会关键节点。 | 大会关键节点。 | 正式发布文件与首批名单 | 正式发布文件与首批名单 | 正式发布文件与首批名单
宣言共读 | 宣言共读 | 形成精神共同体与大会仪式感。 | 形成精神共同体与大会仪式感。 | 形成精神共同体与大会仪式感。 | 形成精神共同体与大会仪式感。 | 闭幕或关键转折环节。 | 闭幕或关键转折环节。 | 闭幕或关键转折环节。 | 共同愿力确认 | 共同愿力确认 | 共同愿力确认
签约/共同承诺 | 签约/共同承诺 | 把共识转化为责任、项目和会后行动。 | 把共识转化为责任、项目和会后行动。 | 把共识转化为责任、项目和会后行动。 | 把共识转化为责任、项目和会后行动。 | 联合发起、样板、共学基地、社区启动。 | 联合发起、样板、共学基地、社区启动。 | 联合发起、样板、共学基地、社区启动。 | 责任人、项目与时间表 | 责任人、项目与时间表 | 责任人、项目与时间表
展陈/生态看板 | 展陈/生态看板 | 让参会者看见真实节点、案例、资源、供需与参与入口。 | 让参会者看见真实节点、案例、资源、供需与参与入口。 | 让参会者看见真实节点、案例、资源、供需与参与入口。 | 让参会者看见真实节点、案例、资源、供需与参与入口。 | 会场公共区域及会后线上承接。 | 会场公共区域及会后线上承接。 | 会场公共区域及会后线上承接。 | 可持续更新的生态数据 | 可持续更新的生态数据 | 可持续更新的生态数据
六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并） | 六、会议议程（两天建议版，可按最终会期合并）
日期/时段 | 日期/时段 | 议程模块 | 议程模块 | 核心内容 | 核心内容 | 核心内容 | 主要形式 | 主要形式 | 拟邀请/责任人 | 拟邀请/责任人 | 状态
第一天上午 | 第一天上午 | 开幕与大会定盘 | 开幕与大会定盘 | 开场、主办方致辞、大会缘起、会议目标与成功标准。 | 开场、主办方致辞、大会缘起、会议目标与成功标准。 | 开场、主办方致辞、大会缘起、会议目标与成功标准。 | 主持＋致辞＋发布 | 主持＋致辞＋发布 | 待确认 | 待确认 | 待定
第一天上午 | 第一天上午 | 时代之问 | 时代之问 | AI时代的能力、方向、信任、组织与价值分配问题。 | AI时代的能力、方向、信任、组织与价值分配问题。 | AI时代的能力、方向、信任、组织与价值分配问题。 | 主旨演讲 | 主旨演讲 | 王慧中老师/明哥等（待确认） | 王慧中老师/明哥等（待确认） | 待定
第一天上午 | 第一天上午 | 愿力文明与愿力实践 | 愿力文明与愿力实践 | 从方向旗到行动旗；愿力实践共同体的提出。 | 从方向旗到行动旗；愿力实践共同体的提出。 | 从方向旗到行动旗；愿力实践共同体的提出。 | 主旨＋对话 | 主旨＋对话 | 天玉/明哥等（待确认） | 天玉/明哥等（待确认） | 待定
第一天下午 | 第一天下午 | 个人成长与人机共生 | 个人成长与人机共生 | 愿力心门、智慧教练、启愿师与人的觉醒成长。 | 愿力心门、智慧教练、启愿师与人的觉醒成长。 | 愿力心门、智慧教练、启愿师与人的觉醒成长。 | 案例＋体验＋圆桌 | 案例＋体验＋圆桌 | 内容组拟定 | 内容组拟定 | 待定
第一天下午 | 第一天下午 | 组织进化 | 组织进化 | 愿力实践型组织、量子管理与企业真实问题。 | 愿力实践型组织、量子管理与企业真实问题。 | 愿力实践型组织、量子管理与企业真实问题。 | 主旨＋案例＋圆桌 | 主旨＋案例＋圆桌 | 王慧中老师及企业案例 | 王慧中老师及企业案例 | 待定
第一天下午 | 第一天下午 | 生命品牌与新增长 | 生命品牌与新增长 | 愿力外显、品牌共建、产业孵化与以商载道。 | 愿力外显、品牌共建、产业孵化与以商载道。 | 愿力外显、品牌共建、产业孵化与以商载道。 | 案例＋发布 | 案例＋发布 | 内容组拟定 | 内容组拟定 | 待定
第一天晚上 | 第一天晚上 | 联合发起人共识会 | 联合发起人共识会 | 关键节点深度交流、共同承诺、资源与任务认领。 | 关键节点深度交流、共同承诺、资源与任务认领。 | 关键节点深度交流、共同承诺、资源与任务认领。 | 闭门共创/晚宴 | 闭门共创/晚宴 | 组委会＋外联组 | 组委会＋外联组 | 待定
第二天上午 | 第二天上午 | 价值共生与共同富裕 | 价值共生与共同富裕 | 贡献记录、价值评价、分配与回流的实践探索。 | 贡献记录、价值评价、分配与回流的实践探索。 | 贡献记录、价值评价、分配与回流的实践探索。 | 主旨＋案例＋圆桌 | 主旨＋案例＋圆桌 | 明哥/王慧中老师等 | 明哥/王慧中老师等 | 待定
第二天上午 | 第二天上午 | 实践样板 | 实践样板 | 愿力灯塔、成长型种子、生命花园、实践社区等样板。 | 愿力灯塔、成长型种子、生命花园、实践社区等样板。 | 愿力灯塔、成长型种子、生命花园、实践社区等样板。 | 案例路演＋点评 | 案例路演＋点评 | 首批样板负责人 | 首批样板负责人 | 待定
第二天下午 | 第二天下午 | 愿力实践共学基地 | 愿力实践共学基地 | 战略定位、培养体系、实践入口与复制机制。 | 战略定位、培养体系、实践入口与复制机制。 | 战略定位、培养体系、实践入口与复制机制。 | 发布＋启动＋共创 | 发布＋启动＋共创 | 共学基地组 | 共学基地组 | 待定
第二天下午 | 第二天下午 | 行动认领与共同承诺 | 行动认领与共同承诺 | 联合发起、城市社区、样板项目和100天计划。 | 联合发起、城市社区、样板项目和100天计划。 | 联合发起、城市社区、样板项目和100天计划。 | 签约/承诺/认领 | 签约/承诺/认领 | 总统筹＋各组 | 总统筹＋各组 | 待定
第二天下午 | 第二天下午 | 闭幕与愿力确认 | 闭幕与愿力确认 | 成果发布、宣言共读、下一步行动与闭幕。 | 成果发布、宣言共读、下一步行动与闭幕。 | 成果发布、宣言共读、下一步行动与闭幕。 | 成果发布＋仪式 | 成果发布＋仪式 | 主持人/组委会 | 主持人/组委会 | 待定
七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准） | 七、拟达成会议成果（成功标准）
序号 | 成果维度 | 成果维度 | 拟达成成果 | 拟达成成果 | 拟达成成果 | 拟达成成果 | 衡量/验收标准 | 衡量/验收标准 | 衡量/验收标准 | 责任归口 | 责任归口
1 | 共同语言 | 共同语言 | 形成一句话定位、核心主张和可传播的愿力实践表达。 | 形成一句话定位、核心主张和可传播的愿力实践表达。 | 形成一句话定位、核心主张和可传播的愿力实践表达。 | 形成一句话定位、核心主张和可传播的愿力实践表达。 | 建议：80%以上参会者可用自己的语言复述。 | 建议：80%以上参会者可用自己的语言复述。 | 建议：80%以上参会者可用自己的语言复述。 | 组委会/内容组 | 组委会/内容组
2 | 联合发起 | 联合发起 | 形成真实承担长期共建责任的联合发起节点。 | 形成真实承担长期共建责任的联合发起节点。 | 形成真实承担长期共建责任的联合发起节点。 | 形成真实承担长期共建责任的联合发起节点。 | 建议：不少于10个真实节点；均有邀请理由和后续任务。 | 建议：不少于10个真实节点；均有邀请理由和后续任务。 | 建议：不少于10个真实节点；均有邀请理由和后续任务。 | 组委会/外联组 | 组委会/外联组
3 | 灯塔与样板 | 灯塔与样板 | 形成可展示、可验证、可学习的愿力实践案例。 | 形成可展示、可验证、可学习的愿力实践案例。 | 形成可展示、可验证、可学习的愿力实践案例。 | 形成可展示、可验证、可学习的愿力实践案例。 | 建议：不少于3个证据完整的成熟样板，并形成种子案例池。 | 建议：不少于3个证据完整的成熟样板，并形成种子案例池。 | 建议：不少于3个证据完整的成熟样板，并形成种子案例池。 | 内容组/案例组 | 内容组/案例组
4 | 方法发布 | 方法发布 | 形成愿力实践方法及参与者第一步行动路径。 | 形成愿力实践方法及参与者第一步行动路径。 | 形成愿力实践方法及参与者第一步行动路径。 | 形成愿力实践方法及参与者第一步行动路径。 | 有正式材料、现场讲解和会后可使用的行动包。 | 有正式材料、现场讲解和会后可使用的行动包。 | 有正式材料、现场讲解和会后可使用的行动包。 | 内容组/共学基地组 | 内容组/共学基地组
5 | 载体启动 | 载体启动 | 启动共学基地及首批地方实践社区/小组。 | 启动共学基地及首批地方实践社区/小组。 | 启动共学基地及首批地方实践社区/小组。 | 启动共学基地及首批地方实践社区/小组。 | 明确发起人、场域、首期计划、时间和承接方式。 | 明确发起人、场域、首期计划、时间和承接方式。 | 明确发起人、场域、首期计划、时间和承接方式。 | 共学基地/会后跟进组 | 共学基地/会后跟进组
6 | 行动认领 | 行动认领 | 参会者离场前认领具体行动，而不只表达认同。 | 参会者离场前认领具体行动，而不只表达认同。 | 参会者离场前认领具体行动，而不只表达认同。 | 参会者离场前认领具体行动，而不只表达认同。 | 建议：80%以上形成第一步行动；责任、时间、支持明确。 | 建议：80%以上形成第一步行动；责任、时间、支持明确。 | 建议：80%以上形成第一步行动；责任、时间、支持明确。 | 主持/会后跟进组 | 主持/会后跟进组
7 | 传播成果 | 传播成果 | 形成会前、会中、会后的连续公共传播。 | 形成会前、会中、会后的连续公共传播。 | 形成会前、会中、会后的连续公共传播。 | 形成会前、会中、会后的连续公共传播。 | 新闻稿、影像、案例、媒体报道及数据复盘完整。 | 新闻稿、影像、案例、媒体报道及数据复盘完整。 | 新闻稿、影像、案例、媒体报道及数据复盘完整。 | 媒体宣传组 | 媒体宣传组
8 | 会后100天 | 会后100天 | 大会后持续跟进共学、社区、项目、贡献与价值回流。 | 大会后持续跟进共学、社区、项目、贡献与价值回流。 | 大会后持续跟进共学、社区、项目、贡献与价值回流。 | 大会后持续跟进共学、社区、项目、贡献与价值回流。 | 有100天总计划、月度复盘、责任人和成果记录。 | 有100天总计划、月度复盘、责任人和成果记录。 | 有100天总计划、月度复盘、责任人和成果记录。 | 会后跟进组/总统筹 | 会后跟进组/总统筹
八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充） | 八、主办与联合举办单位（待填充）
单位层级 | 单位层级 | 单位/机构名称 | 单位/机构名称 | 单位/机构名称 | 单位/机构名称 | 联系人 | 联系人 | 拟承担职责 | 拟承担职责 | 确认状态 | 确认状态
主办方 | 主办方 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
联合主办方 | 联合主办方 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
承办方 | 承办方 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
协办方 | 协办方 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
支持单位 | 支持单位 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
学术支持 | 学术支持 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
媒体支持 | 媒体支持 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
场地支持 | 场地支持 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
其他 | 其他 | [8 empty] | 待确认 | 待确认
九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项 | 九、待组委会决策事项
序号 | 决策事项 | 决策事项 | 决策事项 | 决策事项 | 需回答的问题/备选方案 | 需回答的问题/备选方案 | 需回答的问题/备选方案 | 决策人 | 决策人 | 完成时间 | 完成时间
1 | 大会正式名称 | 大会正式名称 | 大会正式名称 | 大会正式名称 | 是否使用“愿力中国”；备选名称是什么 | 是否使用“愿力中国”；备选名称是什么 | 是否使用“愿力中国”；备选名称是什么 | 组委会 | 组委会
2 | 日期与会期 | 日期与会期 | 日期与会期 | 日期与会期 | 8月15/16；一天、一天半或两天 | 8月15/16；一天、一天半或两天 | 8月15/16；一天、一天半或两天 | 组委会 | 组委会
3 | 场地与规模 | 场地与规模 | 场地与规模 | 场地与规模 | 苏州回归是否锁定；150—200人的承载方案 | 苏州回归是否锁定；150—200人的承载方案 | 苏州回归是否锁定；150—200人的承载方案 | 组委会/会务组 | 组委会/会务组
4 | 收费与预算 | 收费与预算 | 收费与预算 | 收费与预算 | 免费/收费/分层；预算上限、资金来源 | 免费/收费/分层；预算上限、资金来源 | 免费/收费/分层；预算上限、资金来源 | 组委会/财务合规组 | 组委会/财务合规组
5 | 主办主体与联合举办方 | 主办主体与联合举办方 | 主办主体与联合举办方 | 主办主体与联合举办方 | 合同主体、主办/承办/协办/支持关系 | 合同主体、主办/承办/协办/支持关系 | 合同主体、主办/承办/协办/支持关系 | 组委会 | 组委会
6 | 成功标准最终数值 | 成功标准最终数值 | 成功标准最终数值 | 成功标准最终数值 | 10个节点、3个样板、80%复述/行动是否确认 | 10个节点、3个样板、80%复述/行动是否确认 | 10个节点、3个样板、80%复述/行动是否确认 | 组委会 | 组委会
7 | 组长副组长名单 | 组长副组长名单 | 组长副组长名单 | 组长副组长名单 | 各工作组人选、权限与支持资源 | 各工作组人选、权限与支持资源 | 各工作组人选、权限与支持资源 | 总统筹提案/组委会确认 | 总统筹提案/组委会确认
8 | 大会后承接 | 大会后承接 | 大会后承接 | 大会后承接 | 共学基地、实践社区和100天计划由谁负责 | 共学基地、实践社区和100天计划由谁负责 | 共学基地、实践社区和100天计划由谁负责 | 组委会 | 组委会

## 02人员分组与职责
愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表 | 愿力实践共生大会｜人员分组与职责分工总表
大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。 | 大会固定日期：2026年8月15日。本版以2026年7月19日为倒排起点；交付时间为该任务最迟验收日，需预留内部修改时间。
有效任务 | 87 | 已定交付时间 | 87 | 已完成 | 0 | 平均进度 | 3.211% | 跟进规则：按最迟验收日倒排内部交付；逾期未完成的任务当天升级总统筹。 | 跟进规则：按最迟验收日倒排内部交付；逾期未完成的任务当天升级总统筹。 | 跟进规则：按最迟验收日倒排内部交付；逾期未完成的任务当天升级总统筹。 | 跟进规则：按最迟验收日倒排内部交付；逾期未完成的任务当天升级总统筹。 | 跟进规则：按最迟验收日倒排内部交付；逾期未完成的任务当天升级总统筹。
倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天 | 倒排里程碑：7/20—7/24 定盘与归位｜7/25—7/31 邀约启动与首批确认｜8/1—8/8 内容、设计、会务成型｜8/9—8/12 锁稿联调｜8/13—8/14 验收彩排｜8/15 大会｜8/16—11/23 会后100天
序号 | 组织/工作组 | 细分职责/任务 | 主责人 | 协作人 | 交付成果 | 交付时间 | 完成进度 | 状态 | 优先级 | 前置依赖/需支持 | 验收标准 | 备注
1 | 组委会 | 确定大会方向、定位与核心主张 | 核心组委会（待正式确认） | 总统筹/内容组 | 大会定位与核心主张决议 | 2026-07-20 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 定位、目标和主线一致，可对外发布
2 | 组委会 | 确定大会名称、时间、地点、会期与规模 | 组委会 | 总统筹/会务组 | 大会基础信息书面决议 | 2026-07-21 12:00 | 70% | 未开始 | P0 |  | 全部基础参数明确，并设有备选方案
3 | 组委会 | 审定会议方案、议程与成功标准 | 组委会 | 总统筹/内容组 | 正式会议方案V1.0 | 2026-07-21 12:00 | 30% | 未开始 | P0 |  | 议程服务目标，成功标准可衡量
4 | 组委会 | 审定主办方、联合举办方与关键合作关系 | 组委会 | 外联组/财务合规组 | 举办单位清单与合作边界 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 各方职责、权益、署名和合规明确
5 | 组委会 | 审定会师级节点、联合发起方与重要嘉宾 | 组委会 | 明哥/外联邀约组 | 重点邀约名单与邀请理由 | 2026-07-23 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 重点对象均有关系人和沟通策略
6 | 组委会 | 处理重大风险、资源冲突与跨组决策 | 组委会 | 总统筹/相关组长 | 决策记录与处理方案 | 2026-08-15 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 重大事项24小时内形成结论 | 持续任务；重大事项出现后24小时内形成决策
7 | 组委会 | 进行大会前最终验收 | 组委会 | 总统筹/各组长 | 最终验收清单 | 2026-08-13 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 内容、嘉宾、传播、会务、财务合规、应急均通过
8 | 组委会 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
9 | 组委会 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
10 | 总统筹 | 建立大会总体方案与总任务结构 | 天玉 | 组委会/各组长 | 会议方案＋工作分解总表 | 2026-07-20 12:00 | 100% | 未开始 | P0 |  | 覆盖会前、会中、会后所有关键任务
11 | 总统筹 | 提出工作组架构及组长、副组长建议 | 天玉 | 组委会/明哥/杨靖 | 组织架构与人员建议名单 | 2026-07-20 12:00 | 100% | 未开始 | P0 |  | 每组一主一副，均完成本人确认
12 | 总统筹 | 统一任务、时间、依赖与验收标准 | 天玉 | 各组长 | 总排期与周交付清单 | 2026-07-20 12:00 | 50% | 未开始 | P0 |  | 所有P0任务责任到人、时间明确
13 | 总统筹 | 组织总统筹协调会和跨组同步 | 天玉 | 各组长副组长 | 会议纪要、决定与周承诺 | 2026-08-14 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 每次会议形成决定、责任人、日期和验收 | 每周一、四固定协调；8月10日起每日15分钟短会
14 | 总统筹 | 跟进各组进度并推动问题闭环 | 天玉 | 各组长 | 进度更新与问题清单 | 2026-08-14 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 不以“正在推进”代替证据和成果 | 每周更新；8月10日起每日更新任务与问题清单
15 | 总统筹 | 识别并升级重大风险和决策请求 | 天玉 | 组委会/相关负责人 | 风险升级单与决策请求 | 2026-08-14 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | P0风险出现后24小时内升级 | 持续任务；P0风险出现后24小时内升级
16 | 总统筹 | 整合各组最终交付，组织彩排与验收 | 天玉 | 主持人/各组长 | 大会整合版资料与彩排整改表 | 2026-08-13 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 全流程可按分钟顺利运行
17 | 总统筹 | 承担大会现场总控与临场协调 | 天玉 | 会务执行组/主持人 | 现场总控表与通讯录 | 2026-08-15 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 现场信息统一、指令清晰、异常及时处置 | 8月15日现场全程总控
18 | 总统筹 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
19 | 总统筹 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
20 | 主持人 | 理解大会定位、目标、嘉宾和全部议程 | 待确认 | 总统筹/内容组 | 主持人研读确认表 | 2026-07-26 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 能够准确复述大会核心主张
21 | 主持人 | 编写主持词、串场词和嘉宾介绍 | 主持人 | 内容组/媒体组 | 完整主持稿 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 语言准确、节奏自然、无事实与身份错误
22 | 主持人 | 设计开场、转场、互动、收束和闭幕 | 主持人 | 内容组/总统筹 | 主持流程卡 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 每个环节有明确目的和转场语言
23 | 主持人 | 控制现场时间与发言节奏 | 主持人 | 会务执行组 | 计时规则与提醒机制 | 2026-08-15 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 整体议程偏差控制在批准范围内 | 8月15日现场执行
24 | 主持人 | 准备嘉宾缺席、超时、冷场等应急话术 | 主持人 | 总统筹/会务组 | 主持应急预案 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 主要异常场景均有替代方案
25 | 主持人 | 参加内容对稿与全流程彩排 | 主持人 | 内容组/会务组 | 对稿修改稿和演练记录 | 2026-08-14 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 完成至少两次完整彩排 | 8月9日第一次、8月14日第二次全流程彩排
26 | 主持人 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
27 | 主持人 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
28 | 内容组 | 定稿大会定位、主旨和核心叙事 | 内容组组长待确认 | 天玉/明哥/王老师/组委会 | 大会内容总纲 | 2026-07-21 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 形成清晰的时代之问—实践回答—行动邀请
29 | 内容组 | 设计会议议程、板块与内容逻辑 | 内容组 | 总统筹/主持人 | 会议议程V1.0 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 各板块围绕会议目标且时间可执行
30 | 内容组 | 确定议题、发言人、圆桌问题与形式 | 内容组 | 外联邀约组/主持人 | 议题与发言人匹配表 | 2026-07-23 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 每位发言人有明确任务而非泛泛分享
31 | 内容组 | 形成发言人邀请说明与内容任务书 | 内容组 | 外联邀约组 | 发言任务书/邀约附件 | 2026-07-24 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 目标、时长、重点、禁区和交付明确
32 | 内容组 | 收集、修改和审核演讲稿/PPT | 内容组 | 发言人/外化设计组 | 审核后的演讲稿和PPT | 2026-08-09 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 内容准确、结构一致、避免重复和夸大 | 8月5日收齐初稿，8月9日完成审核
33 | 内容组 | 筛选愿力灯塔与实践样板 | 内容组 | 相关实践者/组委会 | 案例证据卡与展示材料 | 2026-07-27 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 至少3个案例可核验、可讲述、可学习
34 | 内容组 | 设计圆桌、共创、发布、承诺和宣言环节 | 内容组 | 主持人/总统筹/会后跟进组 | 环节脚本与成果模板 | 2026-07-29 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 每个互动环节都有明确产出
35 | 内容组 | 形成大会一页纸、手册和会后成果文本 | 内容组 | 外化设计组/媒体组 | 大会一页纸、会议手册、成果摘要 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 不同受众均能听懂并知道如何参与
36 | 内容组 | 完成所有内容的最终合稿与版本管理 | 内容组 | 总统筹 | 内容总包与版本目录 | 2026-08-12 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 现场只使用唯一锁定版本 | 8月12日锁定唯一现场版本
37 | 内容组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
38 | 内容组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
39 | 外化设计组 | 建立大会视觉方向与主视觉 | 外化设计组长待确认 | 内容组/总统筹 | 主视觉与视觉规范 | 2026-07-23 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 视觉能表达愿力实践与共生气质
40 | 外化设计组 | 设计大会LOGO/标题字/色彩/字体规范 | 外化设计组 | 组委会/内容组 | 视觉识别基础规范 | 2026-07-24 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 线上线下视觉统一、可持续使用
41 | 外化设计组 | 制作邀请函、海报、长图和报名页视觉 | 外化设计组 | 外联组/媒体组 | 传播视觉物料包 | 2026-07-25 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 尺寸齐全、信息准确、按传播节奏交付
42 | 外化设计组 | 制作PPT母版、演讲模板和圆桌背景 | 外化设计组 | 内容组 | PPT模板与页面组件 | 2026-07-26 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 所有发言材料视觉统一
43 | 外化设计组 | 设计舞台主屏、侧屏、签到处和导视 | 外化设计组 | 会务执行组 | 现场空间视觉方案 | 2026-08-03 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 现场动线清晰、关键信息可见
44 | 外化设计组 | 设计会议手册、胸牌、桌牌、证书等印刷品 | 外化设计组 | 会务组/内容组 | 印刷文件包 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 文字、姓名、单位、二维码全部校对 | 8月8日定稿送印，8月12日到货验收
45 | 外化设计组 | 设计案例展陈与生态看板 | 外化设计组 | 内容组/执行组 | 展板/屏幕展示文件 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 案例真实、层次清楚、便于参观与连接
46 | 外化设计组 | 管理源文件、输出规范和印前校验 | 外化设计组 | 媒体组/会务组 | 源文件目录与输出清单 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 文件命名统一、分辨率和色彩符合制作要求
47 | 外化设计组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
48 | 外化设计组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
49 | 外联邀约组 | 建立会师级、联合发起、灯塔、传播节点和普通嘉宾分层标准 | 外联邀约组长待确认 | 组委会/明哥/内容组 | 邀约分层标准 | 2026-07-21 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 每一层对象、邀请理由与会后关系清楚
50 | 外联邀约组 | 建立拟邀对象池和关系人地图 | 外联邀约组 | 明哥/王老师/熊姐姐/核心伙伴 | 邀约对象总表 | 2026-07-21 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 每个对象有关系人、主责人和下一步
51 | 外联邀约组 | 形成邀请函、口径和差异化邀请理由 | 外联邀约组 | 内容组/外化设计组 | 邀约工具包 | 2026-07-24 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 不同层级对象收到匹配的邀请材料
52 | 外联邀约组 | 完成重点嘉宾一对一沟通与确认 | 明哥（关键节点）/外联组 | 组委会/关系人 | 沟通记录与确认清单 | 2026-07-31 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 重点嘉宾明确角色、时间和内容任务 | 7月25日完成首轮沟通，7月31日锁定重点嘉宾
53 | 外联邀约组 | 完成联合举办方和支持单位沟通 | 外联邀约组 | 组委会/财务合规组 | 合作意向与职责清单 | 2026-07-28 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 权益、责任、署名和资源投入明确
54 | 外联邀约组 | 收集嘉宾信息、简介、照片、行程和特殊需求 | 外联邀约组 | 主持人/媒体组/后勤组 | 嘉宾资料包 | 2026-08-05 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 资料完整准确并按权限使用
55 | 外联邀约组 | 管理确认、婉拒、待定和候补名单 | 外联邀约组 | 总统筹 | 邀约状态表与替补方案 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 关键席位均有备选对象
56 | 外联邀约组 | 完成会前提醒、到场确认和会后感谢 | 外联邀约组 | 后勤组/会后跟进组 | 通知与感谢记录 | 2026-08-16 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 重要对象全流程有人负责 | 8月14日到场确认，8月16日完成会后感谢
57 | 外联邀约组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
58 | 外联邀约组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
59 | 媒体宣传组 | 制定大会整体传播策略与阶段节奏 | 媒体宣传组长待确认 | 组委会/内容组/总统筹 | 传播方案与内容日历 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 会前预热、会中传播、会后成果连续衔接
60 | 媒体宣传组 | 明确目标受众、核心信息和传播口径 | 媒体宣传组 | 内容组 | 传播信息矩阵 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 不同渠道表达一致且主流可懂
61 | 媒体宣传组 | 建立媒体、平台、自媒体与合作渠道清单 | 媒体宣传组 | 外联组 | 媒体渠道表 | 2026-07-23 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 每个渠道有联系人、内容和发布时间
62 | 媒体宣传组 | 制作新闻稿、人物稿、案例稿和短内容 | 媒体宣传组 | 内容组/外化设计组 | 媒体内容包 | 2026-07-25 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 事实准确、表述合规、适合发布
63 | 媒体宣传组 | 运营公众号、视频号、社群等自有渠道 | 媒体宣传组 | 外化设计组 | 连续发布记录 | 2026-08-15 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 按内容日历稳定输出并形成报名转化 | 7月26日起持续发布，8月15日完成会中传播
64 | 媒体宣传组 | 组织会前访谈、会中采访与媒体接待 | 媒体宣传组 | 外联组/会务组 | 采访提纲与媒体接待表 | 2026-08-12 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 重点内容被准确提炼与传播 | 会前访谈8月12日前完成；会中采访8月15日执行
65 | 媒体宣传组 | 统筹摄影、摄像、直播与素材归档 | 媒体宣传组 | 会务执行组 | 影像执行方案与素材库 | 2026-08-15 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 关键环节完整记录、文件可检索 | 8月12日完成方案与排班，8月15日完成现场执行
66 | 媒体宣传组 | 完成会后报道、成果传播和数据复盘 | 媒体宣传组 | 会后跟进组/内容组 | 会后传播包与数据报告 | 2026-08-22 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 会后7天形成完整成果传播
67 | 媒体宣传组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
68 | 媒体宣传组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
69 | 会务执行组 | 确认场地条件、合同、容量与使用时间 | 会务执行组长 | 总统筹/财务合规组 | 场地确认文件 | 2026-07-21 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 主方案与备选场地均明确
70 | 会务执行组 | 设计会场布局、舞台、座位和动线 | 会务执行组 | 外化设计组/后勤组 | 会场平面图与动线图 | 2026-07-27 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 签到、候场、参会、交流与撤场顺畅
71 | 会务执行组 | 确定灯光、音响、投影、直播和网络设备 | 会务执行组 | 媒体组/供应商 | 设备清单与技术方案 | 2026-07-30 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 所有关键设备完成测试并有备份
72 | 会务执行组 | 制作分钟级Run of Show执行表 | 会务执行组 | 总统筹/主持人/内容组 | 现场执行总表 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 每个时间点、责任人和信号清楚
73 | 会务执行组 | 组织报名签到、胸牌、座位和现场接待 | 会务执行组 | 外联组/后勤组 | 签到与座位方案 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 人员数据准确、现场等待时间可控 | 8月10日形成座位方案，8月14日按最终名单校准
74 | 会务执行组 | 统筹现场物料、礼仪、志愿者和工作人员 | 会务执行组 | 外化设计组/后勤组 | 人员排班与物料清单 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 岗位不空缺，物料数量和位置准确
75 | 会务执行组 | 组织技术联调、内容对稿和全流程彩排 | 会务执行组 | 总统筹/主持人/所有组 | 彩排记录与整改表 | 2026-08-14 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 完成至少两次彩排，P0问题闭环 | 8月9日、8月14日各完成一次全流程彩排
76 | 会务执行组 | 制定现场应急、消防、疏散和备用方案 | 会务执行组 | 场地方/后勤组/合规组 | 现场应急预案 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 关键风险均有责任人和备用措施
77 | 会务执行组 | 完成撤场、物料回收和现场复盘 | 会务执行组 | 各执行组 | 撤场清单与现场复盘 | 2026-08-16 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 场地完整交还，重要物料和数据归档 | 8月15日撤场，8月16日完成现场复盘
78 | 会务执行组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
79 | 会务执行组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
80 | 后勤保障组 | 调研并确认嘉宾和参会者住宿方案 | 后勤保障组长待确认 | 外联组/会务组 | 酒店清单、价格和预留房 | 2026-07-24 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 交通便利、容量充足、取消规则明确
81 | 后勤保障组 | 设计餐饮、茶歇和特殊饮食方案 | 后勤保障组 | 场地方/财务组 | 餐饮方案与人数表 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 数量准确、食品安全、兼顾特殊需求 | 8月10日锁定基础人数，8月14日完成最终微调
82 | 后勤保障组 | 安排接送站、车辆和交通指引 | 后勤保障组 | 外联组/会务组 | 交通调度表 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 重点嘉宾和参会者均获得清晰指引
83 | 后勤保障组 | 建立嘉宾一对一接待与陪同机制 | 后勤保障组 | 外联邀约组 | 嘉宾接待责任表 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 重要嘉宾到达、候场、离场全程有人负责
84 | 后勤保障组 | 准备医疗、药品、天气和突发保障 | 后勤保障组 | 会务组/场地方 | 安全保障清单 | 2026-08-12 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 常见突发情况可立即处理
85 | 后勤保障组 | 准备礼品、伴手礼及发放名单 | 后勤保障组 | 外化设计组/财务组 | 礼品清单与发放记录 | 2026-08-08 12:00 | 0% | 未开始 | P2 |  | 对象、数量、预算和寓意清楚
86 | 后勤保障组 | 管理后勤供应商及现场服务标准 | 后勤保障组 | 财务合规组 | 供应商联系表与服务检查表 | 2026-08-10 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 服务按合同和时间节点完成
87 | 后勤保障组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
88 | 后勤保障组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
89 | 财务合规组 | 编制大会预算、现金流和费用控制表 | 财务合规组长待确认 | 总统筹/各组长 | 大会总预算 | 2026-07-21 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 全部大项有预算、来源和审批人
90 | 财务合规组 | 确定收费方案、合同主体和收付款路径 | 财务合规组 | 组委会/报名组 | 收费与资金方案 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 合法合规、流程清晰、可开票
91 | 财务合规组 | 建立采购、询价、审批和付款机制 | 财务合规组 | 会务/后勤/媒体/设计组 | 采购与付款流程 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 重大支出有比价、合同和审批记录
92 | 财务合规组 | 审查主办、联合举办、赞助与合作协议 | 财务合规组 | 组委会/外联组 | 合同模板与审核记录 | 2026-07-24 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 权责、知识产权、违约和结算清楚
93 | 财务合规组 | 审查大会名称、宣传、合作与签约合规 | 财务合规组 | 内容组/媒体组 | 合规审查清单 | 2026-07-24 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | “愿力中国”等名称和对外承诺经审查
94 | 财务合规组 | 建立发票、报销、台账和凭证管理 | 财务合规组 | 各组长 | 财务台账与报销规则 | 2026-07-22 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 每笔收支可追溯、可核对
95 | 财务合规组 | 审查个人信息、肖像、摄影和数据使用授权 | 财务合规组 | 媒体组/报名组 | 授权文本与隐私说明 | 2026-07-25 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 参会者与嘉宾授权清晰
96 | 财务合规组 | 完成会后结算、决算和财务复盘 | 财务合规组 | 总统筹/各组长 | 大会决算报告 | 2026-08-29 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 预算差异、未结款和改进项完整 | 大会后14天内完成决算
97 | 财务合规组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
98 | 财务合规组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
99 | 会后跟进组 | 整理参会者、嘉宾、媒体和合作方数据 | 会后跟进组长待确认 | 外联组/媒体组/会务组 | 会后联系人数据库 | 2026-08-17 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 数据完整、分类清楚、权限合规
100 | 会后跟进组 | 收集参会反馈、行动认领和合作意向 | 会后跟进组 | 主持人/外联组 | 反馈与行动认领表 | 2026-08-17 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 现场或会后48小时完成回收 | 现场开始收集，会后48小时内完成回收
101 | 会后跟进组 | 形成会议纪要、成果文件和影像资料包 | 会后跟进组 | 内容组/媒体组 | 大会成果包 | 2026-08-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 会后7天内完成并可对内对外使用 | 大会后7天内形成完整成果包
102 | 会后跟进组 | 发送感谢、资料、承诺确认和下一步通知 | 会后跟进组 | 外联组/媒体组 | 会后沟通记录 | 2026-08-16 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 重要对象均收到匹配的信息和行动入口
103 | 会后跟进组 | 启动共学基地、实践社区与项目承接 | 会后跟进组 | 共学基地组/社区负责人 | 首期活动与项目清单 | 2026-08-29 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 大会后14天内有真实活动发生 | 大会后14天内必须有首期真实活动发生
104 | 会后跟进组 | 建立大会后100天行动计划 | 会后跟进组 | 总统筹/组委会/各承接组 | 100天行动总表 | 2026-08-22 12:00 | 0% | 未开始 | P0 |  | 目标、责任人、月度节点和成果标准明确
105 | 会后跟进组 | 组织重点对象回访和合作转化 | 会后跟进组 | 外联组/相关业务组 | 重点对象跟进记录 | 2026-08-29 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 每个重点意向有责任人和下一步 | 8月29日完成首轮回访，后续持续跟进至11月23日
106 | 会后跟进组 | 进行30天、60天、100天阶段复盘 | 会后跟进组 | 组委会/总统筹 | 阶段复盘报告 | 2026-11-23 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 事实、数据、案例、问题与下一步完整 | 9月14日、10月14日、11月23日完成30/60/100天复盘
107 | 会后跟进组 | 建立贡献记录、价值回流和长期共生机制 | 会后跟进组 | 明哥/财务合规组/相关负责人 | 贡献与价值回流记录 | 2026-09-14 12:00 | 0% | 未开始 | P1 |  | 贡献可见、协作可追踪、回流机制可解释 | 9月14日形成V1.0，后续持续迭代
108 | 会后跟进组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始
109 | 会后跟进组 | 补充任务（空白） |  |  |  |  | 0% | 未开始