# 《7月9日愿力实践共生大会筹备会｜关键共识与下一步行动计划》

## 一句话定盘

昨天的会议，真正形成的不是一套完整大会方案，而是一条清晰主线：先把愿力实践讲清、测通、跑出样板，再用大会完成立旗、汇聚、发布与生根。

# 一、会议中已经形成的关键共识

## 1. 真正要立的旗，不是栏目，而是愿力实践

会议一度讨论到“愿力中国”栏目和 CCTV 背书，但最后基本形成共识：

媒体、栏目、名称都是放大器，不是根。真正的旗，是愿力实践能够真实帮助人、组织、品牌和社区，并在各地持续发生。

所以，“愿力中国”可以继续作为战略愿景和长期工程，但大会不能以拿到某个栏目为成立前提。

### 定盘句

# 愿力中国的势，来自一口口愿力实践社区真正出水。

## 2. 大会不是成果炫耀会，而是方向发布与共同探索会

会上明确意识到，目前愿力实践仍处于：

- 有源头判断；

- 有方向性案例；

- 有局部闭环；

- 但方法论和社区模型还在共同打磨。

因此，大会不适合包装成“我们已经全部做成了”，而应真实表达为：

# 发布愿力实践方向，呈现阶段性成果，邀请一批同行者共同验证、共同完善。

这能避免过度拔高，也更符合当前真实阶段。

## 3. 大会同时承担外部与内部两类目标

### 对外目标

- 愿力实践立旗；

- 汇聚愿力灯塔人物、企业与组织；

- 发布愿力实践方法论 V0.1；

- 启动愿力实践共学基地；

- 推动愿力实践社区在各地生根。

### 对内目标

- 更新老 MoWa 伙伴对当前方向的认知；

- 重新连接过去沉淀的人、资源与关系；

- 让核心伙伴重新找到自己的位置；

- 建立新的生态发展与大会执行机制。

因此，这场大会既是外部共同发起，也是 MoWa 的一次内部重新集结。

## 4. 大会必须先回答“别人为什么来”

会议里最集中的追问是：

企业家为什么来？
社区主理人为什么来？
联合发起人为什么愿意带人、带资源？
普通人来完之后能得到什么？
为什么一定要谈愿力？

最终形成的共识不是马上给出一个标准答案，而是：

# 这套答案必须通过真实对象测试出来，不能只靠内部想象。

所以大会筹备的第一优先级，不是先排详细流程，而是打造并验证一套“共识产品”。

## 5. 五个时代问题，仍然是会前建立共识的核心入口

会议基本认可用以下五个视角对外建立初步认知：

| 时代难题 | 愿力实践的回应 |
| --- | --- |
| 方向不确定 | AI重构能力，愿力重构方向 |
| 信任崩塌 | 愿力是高品质信任生成器 |
| 增长停滞 | 愿力红利是新的增长场 |
| 生产关系变化 | 价值共生回应共同富裕 |
| 方法落地 | 愿力实践可学习、可复制 |

但这五条目前只是“共识骨架”，还需要案例、对象语言和现实获得感来支撑。

## 6. 会前必须先跑样板，不能等大会后再开始

会议后半段形成了一个非常关键的共识：

愿力实践共学基地、愿力实践社区、生命品牌和智慧教练，都应该在大会前先形成可展示的阶段性成果。

也就是说：

# 大会不是起点，大会前一个月就是第一轮愿力实践。

# 二、会议现场已经明确的行动分工

## 1. 成立大会筹备组

会后建立专门筹备群，现有参会者原则上进入筹备组，后续再根据专业需要扩充人员。

筹备组负责：

- 总体统筹；

- 内容推进；

- 会务执行；

- 嘉宾邀约；

- 宣传传播；

- 发布项目；

- 会后承接。

空空、Benson等主要支持执行、中台与任务写回。

## 2. 成立“7天共识攻坚组”

由胡戈牵头，明哥和 AI智慧体强力支持。

这不是单纯写一份材料，而是用 7 天进行真实节点测试。

### 每位成员建议访谈 3—5 个对象

对象可以包括：

- 企业家；

- 社区主理人；

- 老 MoWa 伙伴；

- 生命品牌发起人；

- 资源型节点；

- 潜在联合发起人。

### 每次测试重点记录

什么最打动他？
什么听不懂？
他为什么愿意或不愿意参与？
他希望获得什么？
他愿意带来什么？
他愿意会后做什么？

最终产出：

#

#

# 《愿力实践联合发起共识包 V1.0》

## 3. 建设上海愿力实践共学基地

由杨靖牵头，联合王慧中老师及相关伙伴共同打磨。

重点不是先做一个“基地牌子”，而是先做出一套可运行的共学流程：

谁来学？
带着什么问题来？
一天学什么？
当天形成什么结果？
回去做什么？
如何进入30天实践？
如何与当地愿力实践社区连接？

最终产出：

#

#

# 《愿力实践共学基地一日模型 V0.1》

## 4. 打样第一批愿力实践社区

由雅淇、望舒、胡戈、熊姐姐等共同参与。

大会前先跑出 2—3 个小样本，重点验证：

- 发起人是谁；

- 服务哪类人；

- 前三次活动做什么；

- 参与者产生什么变化；

- 如何复盘、写回；

- 如何与共学基地、智慧教练、生命品牌连接。

最终产出：

# 《愿力实践社区开井包 V0.2》

不要先追求遍地开花，先跑出一两口真正出水的井。

## 5. 会务与生活保障

革命姐主动认领苏州会场相关的住宿、餐饮和生活保障调研。

空空等负责会议执行统筹支持。

这部分要等以下参数基本确定后再进入全面执行：

- 具体日期；

- 一天还是两天；

- 预计人数；

- 是否收费；

- 场地承载；

- 嘉宾级别；

- 活动性质。

# 三、我建议补上的五个行动小组

昨天会议形成了部分分工，但还缺几个必要器官。

## 1. 大会产品组

负责回答：

# 参会者为什么来，来完带走什么？

建议分别为三类人设计结果：

| 人群 | 大会应交付的核心结果 |
| --- | --- |
| 企业家 / 组织负责人 | 愿力实践型组织的方向、案例与初步诊断 |
| 社区 / 场域主理人 | 一套可发起愿力实践社区的方法 |
| 联合发起人 | 清楚自己的生态位置、资源接口与会后任务 |

## 2. 案例与证据组

大会不能只讲理念，至少要准备三类真实证据：

### 人才类

智慧教练、启愿师、愿力星门带来的真实变化。

### 组织与品牌类

愿力实践型组织、生命品牌、餐饮文明、云南白药合作等阶段性案例。

### 社区类

共学基地、愿力实践社区的前三场真实记录。

每个案例统一做成：

# 愿力灯塔案例卡

字段只保留：

愿力主轴
真实问题
发生了什么实践
出现了什么变化
仍待验证什么
下一步承接什么

## 3. 合规与主体组

需要尽快确认：

- 对外名称是否使用“大会”；

- 是否使用“首届”；

- 是否使用“愿力中国”；

- 主办、承办、联合发起主体；

- 收费与票务模式；

- 宣传表述；

- 仪式、签约、栏目发布的合规边界。

这个问题不宜继续凭经验判断，建议由专业律师或活动合规顾问出具简短意见。

## 4. 嘉宾与节点组

不要先追求名人数量，而要根据大会结构找“位置正确的人”。

建议按五类邀请：

愿力灯塔企业家
组织进化与共同富裕研究者
生命品牌与真实产业实践者
社区与场域发起人
智慧教练、启愿师及人机共生实践者

每位嘉宾必须有明确功能：

- 开题；

- 提供案例；

- 联合发起；

- 会后承接；

- 传播放大。

## 5. 决策与项目管理组

后续每次筹备会必须形成统一表格：

| 事项 | 决策状态 | 负责人 | 截止日期 | 交付物 | 验证标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Benson、空空可以协同承担这个工作。

否则会议很容易再次出现：

大家都说了很多，但会后不知道第一步做什么。

# 四、建议未来14天的推进节奏

## 第1—3天：锁定筹备基础

完成：

- 成立筹备群；

- 确认总负责人和各小组负责人；

- 输出会议正式纪要；

- 列出全部未决事项；

- 确认大会名称的合规备选方案；

- 确认场地和候选日期。

## 第4—7天：共识实测

完成：

- 访谈 15—20 位真实节点；

- 每日复盘反馈；

- 修订五个时代入口；

- 提炼三类对象的参会价值；

- 形成联合发起邀请初稿。

第7天只看一个结果：

# 是否已经有 8—12 位关键节点明确愿意共同发起，并认领会前或会后行动。

## 第8—10天：样板启动

完成：

- 上海共学基地第一版流程；

- 启动 2—3 个愿力实践社区；

- 整理 5—8 个案例卡；

- 确认第一批愿力灯塔候选；

- 明确生命品牌与智慧教练的发布内容。

## 第11—14天：做大会“继续 / 调整”决策

只有满足以下条件，才正式进入大会全面执行：

核心名称和主体合规可用
至少8位真实联合发起节点
至少3类可展示案例
至少2个社区样板已启动
共学基地流程可试运行
大会后30天承接机制明确

如果条件不足，可以调整日期或缩小规模，而不是硬开。

# 五、下一次筹备会只讨论四件事

建议控制在 90 分钟，不再泛聊。

## 议题一：共识测试结果

真实对象怎么反馈？
什么打动了？什么没打动？

## 议题二：参会者获得感

三类核心人群分别带走什么？

## 议题三：样板进展

共学基地、社区、案例是否已经启动？

## 议题四：决策与分工

名称、时间、场地、规模、收费、负责人、截止日期。

每位参会者最后必须回答：

# 我认领什么，什么时候交付，怎样算完成？

# 六、最终行动总表

| 优先级 | 行动 | 负责人建议 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 建立筹备组与项目表 | 天玉、空空、Benson | 总任务看板 |
| P0 | 7天共识攻坚 | 胡戈、明哥、AI智慧体 | 共识包 V1.0 |
| P0 | 节点真实测试 | 全体核心伙伴 | 15—20份访谈记录 |
| P1 | 共学基地模型 | 杨靖、慧中老师 | 一日模型 V0.1 |
| P1 | 社区样板打磨 | 雅淇、望舒、胡戈等 | 2—3个真实样板 |
| P1 | 案例与灯塔卡 | 内容小组 | 5—8张案例卡 |
| P1 | 名称与主体合规 | 专业顾问 | 合规意见 |
| P2 | 嘉宾与联合发起人邀约 | 慧中老师、明哥、天玉及节点组 | 首批名单 |
| P2 | 会务与保障 | 革命姐、空空、Benson | 会务初案 |
| P2 | 大会流程设计 | 大会产品组 | 大框架 V1.0 |

# 最后定盘

昨天会议形成的最大共识是：

# 现在还不是直接冲刺办会的时候，而是先把“愿力实践为什么值得共同发起”做成一套经得起真实对象检验的共识、样板和行动系统。

大会成功的标准，也不应只是来了多少人，而是：

有多少人真正听懂
有多少人愿意共同发起
有多少人认领会后行动
有多少愿力实践社区真正开出来
有多少真实案例持续发生

一句话封存：

# 先测通共识，先跑出样板，先让关键人站出来；然后再用大会，把已经开始发生的愿力实践推向更大的共同发生。